| ХАЛЬМГ ТАҢҺЧИН КУМСК СЕЛӘНӘ МУНИЦИПАЛЬН БҮРДӘЦИН АДМИНИСТРАЦ ТОГТВР |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУМСКОГО СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ |
| --- | --- | --- |

359251, Республика Калмыкия Черноземельский район п. Кумской, ул. Н.Лиджи-Горяева,19

тел. /факс (84743) 9-51-24, email: kumsmo2011@ yandex.ru, веб-сайт://kumsmo.ru

«11» марта 2021 года                                       № 7                                                          п.Кумской

«Об утверждении

Плана мероприятий по обеспечению

пожарной  безопасности в 2021 году»

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об организации общих принципов местного самоуправления в РФ», Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и  ст. 7 Устава Кумского сельского муниципального образования Республики Калмыкия

постановляю:

1. Утвердить План мероприятий  на 2021 год по обеспечению пожарной безопасности на территории Кумского сельского муниципального образования Республики Калмыкия. (Приложение).

2. Руководителям организаций, учреждений, находящихся на территории поселения, независимо от форм собственности, принять к исполнению мероприятия в части их касающейся.

3. Финансовое обеспечение пожарной безопасности в границах населенного пункта осуществляется за счет средств бюджета Кумского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.

4. Контроль над  выполнением  плана мероприятий оставляю за собой.

Глава

Кумского сельского

муниципального образования

Республики Калмыкия (ахлачи)                                                       Дорджиева Г.В.

Приложение к постановлению

Главы Кумского СМО РК

от  11 марта 2021 г № 7

План

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

на территории Кумского сельского муниципального образования

на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственный за проведение | Средства на проведение | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Изготовление информационных стендов, баннеров, их размещение на территории Кумского СМО РК и систематическое обновление, методических материалов, плакатов, памяток на противопожарную тематику | март - июнь | Специалист администрации | Бюджет СМО |  |
| 2 | Закупка первичных средств пожаротушения (огнетушители, ранцы для воды, противопожарные укомплектованные щиты, мотопомпы, лопаты, ведра и другие средства пожаротушения), оборудование пожарных щитов, проверка и перезарядка огнетушителей | февраль-апрель | Руководители организаций | Средства организаций и поселения |  |
| 3 | Проведение проверок соблюдения правил пожарной безопасности на производстве, на объектах жилого сектора, на нежилых объектах | май - сентябрь | Руководители организаций, УУП | Не требуется |  |
| 4 | Проведение постоянных уборок от мусора территорий населенных пунктов, пресечение образования несанкционированных свалок, не допущение загромождения противопожарных проходов и проездов в населенных пунктах | постоянно | Специалист СМО, руководители организаций | Средства организаций и поселения |  |
| 5 | Оказание поддержки добровольным пожарным дружинам | постоянно | Руководители организаций | Не требуется |  |
| 6 | Проведение необходимых мероприятий в период чрезвычайной пожарной опасности | май- октябрь | Глава СМО | Бюджет СМО |  |
| 7 | Проведение проверок подвалов и чердаков нежилых домов на недопущение в них посторонних лиц | в течение года | Администрация СМО, УУП | Не требуются |  |
| 8 | Недопущение стоянок личного автотранспорта в местах, препятствующих проезду пожарной и иной специализированной техники | в течение всего года | Администрация СМО, УУП | Не требуется |  |
| 9 | Проведение проверок на исправность первичных средств пожаротушения в административных зданиях | май | Специалист администрации, руководители организаций | Средства организаций |  |
| 10 | Расчистка противопожарных проездов к объектам и жилым зданиям в зимний период | в зимний период | Глава СМО | Средства поселения |  |
| 11 | Содержание подъездов к источникам водоснабжения для водозаборной техники | в течение года | Специалист администрации | Средства поселения |  |
| 12 | Обновить опашку на границах поселения в целях удаления сухой травы | май - июнь | Глава СМО | Средства поселения |  |
| 13 | Дежурство техники, приспособленной для пожаротушения | май- сентябрь | Специалист администрации, зам. директора МУП им.С.М.Буденного | Бюджет СМО |  |
| 14 | Предусмотреть и обеспечить питание (на случай возникновения крупных и затяжных пожаров свыше 8 часов) | по мере необходи-мости | Специалист администрации | Бюджет СМО |  |