| ХАЛЬМГ ТАҢҺЧИН КУМСК СЕЛӘНӘ МУНИЦИПАЛЬН БҮРДӘЦИН АДМИНИСТРАЦИН ТОГТАВР |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУМСКОГО СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ |
| --- | --- | --- |

359251, Республика Калмыкия Черноземельский район п. Кумской, ул. Н. Лиджи-Горяева, 19,

тел. /факс (84743) 9-51-24, email: kumsmo2011@ yandex.ru

25 июня 2015 г.                                          № 16                                                       п. Кумской

Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

Во исполнение Федерального закона №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также распоряжений Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 года № 1993-р, от 28.12.2011 №2415-р «О государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронном виде» и повышения качества предоставления муниципальных услуг

постановляю:

- Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Кумского сельского муниципального образования Республики Калмыкия. Приложение.

- Поместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кумского сельского муниципального образования Республики Калмыкия в сети Интернет для доступа заявителей.

- Обнародовать настоящее постановление в официальных местах для обнародования.

- Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Кумского сельского

муниципального образования

Республики Калмыкия                                                                     Дорджиева Г.В.

Приложение

к постановлению № 16 от 25.06.2015г.

План-график

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Кумского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.

| № | Наименование услуги | Ответственные исполнители | Этапы перехода на предоставление услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап Размещение информации об услуге в реестре и на портале госуслуг | 2 этап Размещение на портале госуслуг форм заявлений и иных документов | 3 этап Предоставление документов в электронном виде через портал госуслуг | 4 этап Мониторинг хода исполнения услуги через портал госуслуг | 5 этап Получения результатов предоставления услуги в электронном виде через портал госуслуг, если это не запрещено федеральным законом |
| 1 | Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания | Администрация Кумского СМО РК | до 1 ноября 2015 года | до 1 февраля 2016 года | до 1 мая 2016 года | до 1 сентября 2016 года | до 1 декабря 2016 года |
| 2 | Присвоение адреса объекту недвижимости | Администрация Кумского СМО РК | до 1 ноября 2015 года | до 1 февраля 2016 года | до 1 мая 2016 года | до 1 сентября 2016 года | до 1 декабря 2016 года |
| 3 | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписка из домовой книги, карточки учета собственника жилищного помещения, справок и иных документов) | Администрация Кумского СМО РК | до 1 ноября 2015 года | до 1 февраля 2016 года | до 1 мая 2016 года | до 1 сентября 2016 года | до 1 декабря 2016 года |
| 4 | Предоставление сведений о ранее приватизированном муниципальном имуществе | Администрация Кумского СМО РК | до 1 ноября 2015 года | до 1 февраля 2016 года | до 1 мая 2016 года | до 1 сентября 2016 года | до 1 декабря 2016 года |
| 5 | Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории Кумского сельского муниципального образования Республики Калмыкия | Администрация Кумского СМО РК | до 1 ноября 2015 года | до 1 февраля 2016 года | до 1 мая 2016 года | до 1 сентября 2016 года | до 1 декабря 2016 года |
| 6 | Выдача выписки из похозяйственной книги | Администрация Кумского СМО РК | до 1 ноября 2015 года | до 1 февраля 2016 года | до 1 мая 2016 года | до 1 сентября 2016 года | до 1 декабря 2016 года |
| 7 | Принятие решения о переводе или отказе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение | Администрация Кумского СМО РК | до 1 ноября 2015 года | до 1 февраля 2016 года | до 1 мая 2016 года | до 1 сентября 2016 года | до 1 декабря 2016 года |
| 8 | Социальная поддержка малоимущих граждан, включая предоставление малоимущим гражданам, проживающим в муниципальном образовании и нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений. | Администрация Кумского СМО РК | до 1 ноября 2015 года | до 1 февраля 2016 года | до 1 мая 2016 года | до 1 сентября 2016 года | до 1 декабря 2016 года |
| 9 | Прием заявлений на выплату материальной помощи и иной помощи для погребения | Администрация Кумского СМО РК | до 1 ноября 2015 года | до 1 февраля 2016 года | до 1 мая 2016 года | до 1 сентября 2016 года | до 1 декабря 2016 года |
| 10 | Принятие решений о признании (непризнании) граждан малоимущими для принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Администрация Кумского СМО РК | до 1 ноября 2015 года | до 1 февраля 2016 года | до 1 мая 2016 года | до 1 сентября 2016 года | до 1 декабря 2016 года |
| 11 | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма гражданам, признанным малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях | Администрация Кумского СМО РК | до 1 ноября 2015 года | до 1 февраля 2016 года | до 1 мая 2016 года | до 1 сентября 2016 года | до 1 декабря 2016 года |
| 12 | Заключение с гражданами договоров социального найма жилых помещений | Администрация Кумского СМО РК | до 1 ноября 2015 года | до 1 февраля 2016 года | до 1 мая 2016 года | до 1 сентября 2016 года | до 1 декабря 2016 года |
| 13 | Прием документов, необходимых для согласования перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе | Администрация Кумского СМО РК | до 1 ноября 2015 года | до 1 февраля 2016 года | до 1 мая 2016 года | до 1 сентября 2016 года | до 1 декабря 2016 года |
| 14 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | Администрация Кумского СМО РК | до 1 ноября 2015 года | до 1 февраля 2016 года | до 1 мая 2016 года | до 1 сентября 2016 года | до 1 декабря 2016 года |